RHConnect — ISM

Plan de travail par Sprint — Répartition des fonctionnalités

Licence 3 GLRS & CDSD  ·  ISM Dakar  ·  Année académique 2025–2026
Encadreur : M. Birane B. WANE

1. Composition de l'équipe

| Membre | Rôle | Fonctionnalité principale |
| --- | --- | --- |
| Marie DIAGNE | Product Owner + Dev Full Stack | Authentification, JWT, RBAC, gestion utilisateurs |
| Mame Coumba SALL | Scrum Master + Dev Full Stack | Dossiers vacataires, contrats, génération PDF contrat |
| Merveille Joy AKODEKOU | Developer Full Stack | Suivi des interventions, Fiche E22 numérique, planning |
| Mouhamad Al Amin FALL | Developer Full Stack | Relevés d'heures, workflow de validation |
| Ndeye Fatou GUEYE | Developer Full Stack | Calcul rémunération, génération fiches de paie PDF |
| Diaynaba SOW | Developer Full Stack | Tableau de bord, KPIs, notifications automatiques |

2. Plan de travail détaillé par Sprint

Chaque membre développe sa fonctionnalité en full stack (Back Spring Boot + Front React) sur l'ensemble des sprints. Tous travaillent en parallèle à chaque sprint.

Sprint 1  ·  Semaines 1 – 2  ·  Initialisation, setup technique et premières fonctionnalités

| Membre | Module | Tâches Back + Front |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marie DIAGNE | Auth | BACK : Entité Utilisateur, enum Role, config Spring Security de base FRONT : Page Login, structure du projet React, routing |  |
| Mame Coumba SALL | Vacataires | BACK : Entité Vacataire, champs identité + bancaires FRONT : Formulaire création vacataire (étape 1) |  |
| Merveille Joy AKODEKOU | Interventions | BACK : Entité Intervention, Entité Contrat FRONT : Page planning hebdomadaire (structure) |  |
| Mouhamad Al Amin FALL | Relevés | BACK : Entité ReleveHeures, relations JPA FRONT : Page liste des relevés (structure) |  |
| Ndeye Fatou GUEYE | Paie | BACK : Entité FichePaie, Entité TauxRemuneration FRONT : Page récapitulatif paie (structure) |  |
| Diaynaba SOW | Dashboard | BACK : Entité Notification, config BDD MySQL, schéma initial FRONT : Layout dashboard, navigation sidebar |  |

Sprint 2  ·  Semaines 3 – 4  ·  Développement principal des fonctionnalités core

| Membre | Module | Tâches Back + Front |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marie DIAGNE | Auth | BACK : JWT TokenProvider, JwtFilter, UserDetailsService, POST /auth/login FRONT : Gestion token localStorage, Context Auth, routes protégées |  |
| Mame Coumba SALL | Vacataires | BACK : VacataireController CRUD complet, ContratController création FRONT : Liste vacataires, fiche détail, formulaire contrat |  |
| Merveille Joy AKODEKOU | Interventions | BACK : InterventionController : saisie séance, GET planning FRONT : Formulaire saisie séance (date, heure début/fin, durée) |  |
| Mouhamad Al Amin FALL | Relevés | BACK : ReleveController : création relevé, soumission à l'admin FRONT : Formulaire relevé mensuel, bouton soumission |  |
| Ndeye Fatou GUEYE | Paie | BACK : Service calcul (brut = heures × taux, net = brut × 0.95) FRONT : Affichage récapitulatif calcul avec détail fiscal |  |
| Diaynaba SOW | Dashboard | BACK : API KPIs : nb vacataires actifs, total heures, total rémunérations FRONT : Cartes KPIs, graphique barres (Recharts) |  |

Sprint 3  ·  Semaines 5 – 6  ·  Enrichissement, workflows de validation et génération PDF

| Membre | Module | Tâches Back + Front |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marie DIAGNE | Auth | BACK : RBAC complet (annotations @PreAuthorize), gestion rôles FRONT : Affichage conditionnel par rôle, page gestion utilisateurs |  |
| Mame Coumba SALL | Vacataires | BACK : Génération contrat PDF (iText), archivage, GET /contrats/{id}/pdf FRONT : Bouton génération contrat, prévisualisation PDF |  |
| Merveille Joy AKODEKOU | Interventions | BACK : Validation intervention (RP), signalement absence/écart FRONT : Bouton validation, badge statut, filtre par module |  |
| Mouhamad Al Amin FALL | Relevés | BACK : Workflow validation relevé (RP + Admin), détection doublons FRONT : Interface validation relevé, historique relevés validés |  |
| Ndeye Fatou GUEYE | Paie | BACK : Génération fiche de paie PDF (iText), archivage fichier FRONT : Téléchargement PDF, historique fiches de paie |  |
| Diaynaba SOW | Dashboard | BACK : Service notifications email (JavaMail), alertes contrats expirants FRONT : Centre notifications in-app, badge compteur alertes |  |

Sprint 4  ·  Semaines 7 – 8  ·  Tests, corrections et finalisation

| Membre | Module | Tâches Back + Front |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marie DIAGNE | Auth | Tests unitaires AuthService (JUnit), tests Postman login/logout Corrections bugs Auth + rédaction section mémoire |  |
| Mame Coumba SALL | Vacataires | Tests CRUD vacataires, tests génération PDF contrat Corrections + captures écran pour mémoire |  |
| Merveille Joy AKODEKOU | Interventions | Tests saisie interventions, tests validation Corrections UI + captures écran pour mémoire |  |
| Mouhamad Al Amin FALL | Relevés | Tests workflow relevés, tests détection doublons Corrections + captures écran pour mémoire |  |
| Ndeye Fatou GUEYE | Paie | Tests calcul fiscal (vérification 5% CGI art.200), tests PDF Corrections + captures écran pour mémoire |  |
| Diaynaba SOW | Dashboard | Tests KPIs, tests notifications email Corrections + captures écran pour mémoire |  |

3. Répartition des livrables UML & Conception

| Livrable | Responsable | Description |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de Gantt | Mame Coumba SALL | Planification temporelle — 4 sprints |
| Diagramme de contexte | Marie DIAGNE | Vue globale système + acteurs |
| Diagrammes de cas d'utilisation | Merveille Joy AKODEKOU | Par module — 6 diagrammes |
| Diagrammes de classes | Ndeye Fatou GUEYE | Par module — structure statique |
| Diagramme de séquence — Auth | Marie DIAGNE | Flux login / JWT / RBAC |
| Diagramme de séquence — Relevé d'heures | Mouhamad Al Amin FALL | Workflow saisie & validation E22 |
| Diagramme de séquence — Calcul paie | Ndeye Fatou GUEYE | Workflow rémunération & PDF |
| MCD | Merveille Joy AKODEKOU | Modélisation conceptuelle |
| MLD | Diaynaba SOW | Traduction technique du MCD |
| Architecture du système | Diaynaba SOW | Schéma 3-tiers Spring Boot / React / MySQL |

RHConnect · ISM Dakar · Licence 3 GLRS & CDSD · 2025–2026 · Encadreur : M. Birane B. WANE